## Feuille 1
US | Description | Estimation (heure) | Commentaires
T-SHIRTSTORE-1 | En tant qu'acheteur, je veux pouvoir ne pas me connecter afin de de faciliter l'accéssibilité aux produits | 1 | Ne pas mettre de cookies
T-SHIRTSTORE-2 | En tant qu'acheteur, je veux que chaque élément contienne une miniature afin d'avoir un premier avis sur le t-shirt | 3 | Créer une table, aller rechercher l'image de l'article, algorithme pour créer les div des t-shirts
T-SHIRTSTORE-3 | En tant qu'acheteur, je veux que chaque élément contienne le nom du t-shirt afin de connaitre sa denomination | 2 | Créer un attribut, aller rechercher l'attribut de l'article, algorithme pour créer les div des t-shirts
T-SHIRTSTORE-4 | En tant qu'acheteur, je veux que chaque élément contienne le nom de l'auteur afin de connaitre l'incroyable personne qui a crée le t-shirt | 2 | Créer un attribut, aller rechercher l'attribut de l'article, algorithme pour créer les div des t-shirts
T-SHIRTSTORE-5 | En tant qu'acheteur, je veux une page par catégorie afin de presenter les t-shirt sur un même thème | 5 | Créer les pages, ajouter les categories dans la BDD
T-SHIRTSTORE-6 | En tant qu'acheteur, je veux une liste des t-shirts par catégorie contenant la même chose qu'a la page d'acceuil afin de garder une cohérence entre les pages | 5 | Créer une liste des catégories,
T-SHIRTSTORE-7 | En tant qu'administrateur, je veux une interface d'administration protégée par un login/password afin de gerer la partie cachée de l'iceberg | 5 | Creer la page, integrer les champs, verifier les identifiants/MDP,
T-SHIRTSTORE-8 | En tant qu'administrateur, je veux retourner sur la page de connexion si je ne suis pas identifier afin d'éviter qu'une autre personne essaie d'aller sur la partie admin | 5 | Retourner sur la page si pas connecté
T-SHIRTSTORE-9 | En tant qu'administrateur, je veux ajouter, via une page, de nouveaux t-shirts afin d'étoffer notre gamme de t-shirt | 5 | création de la page et des champs (modele, taille, nom, description), insérer dans la BDD le nouvel article
T-SHIRTSTORE-10 | En tant qu'administrateur, je veux l'affihage d'une liste de tous les t-shirts existants afin de connaître les t-shirts existants | 3 | liste des t-shirts
T-SHIRTSTORE-11 | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir supprimer un t-shirt afin de retirer les t-shirts qui ne sont plus de stock | 2 | Suppression de l'article dans la base de donnée
T-SHIRTSTORE-12 | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir modifier les t-shirts existant afin d'actualiser les informations | 3 | Changements d'informations dans la BDD
T-SHIRTSTORE-13 | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir modifier la quantité du nombre de pièce dans un stock de t-shirt manuellement afin de retirer les t-shirts vendus en magasin | 1 | Changements d'informations dans la BDD
T-SHIRTSTORE-14 | En tant qu'administrateur, je veux un menu permanent afin de gérer les t-shirt et les commandes | 1 | header sans php css bootstrap
T-SHIRTSTORE-15 | En tant qu'administrateur, je veux une liste des commandes en attende de traitement afin de garder un oeil sur les commandes qui doit êetre livrées | 5 | liste des commandes par rapport à un flag, avec un form checkbox 55555555555555555555
T-SHIRTSTORE-16 | En tant qu'administrateur, je veux mettre à jour l'état des commandes par moi même afin de m'assurer qu'il n'y aie pas de soucis informatique | 2 | changement d'etat du flag dans la BDD
T-SHIRTSTORE-17 | En tant qu'acheteur, je veux que lorsque je clic sur un t-shirt j'arrive sur sa page afin d'avoir toutes les informaitons concernant celui ci | 7 | envoyer l'information du t-shirt a la page, aller rechercher ses informations dans la DB, afficher les informations
T-SHIRTSTORE-18 | En tant qu'acheteur, je veux que la page de detail de t-shirt aie une image entiere du t-shirt afin d'avoir une mailleure vu de l'habit | 2 | afficher l'image correspondante
T-SHIRTSTORE-19 | En tant qu'acheteur, je veux que la page de detail de t-shirt aie les tailles possibles du t-shirt afin de savoir si la taille me correspondant est présent | 2 | afficher les tailles possibles
T-SHIRTSTORE-20 | En tant qu'acheteur, je veux que la page de detail de t-shirt aie les modèles possible du t-shirt afin de savoir si le t-shirt me conviendrait | 2 | afficher les modéles possibles
T-SHIRTSTORE-21 | En tant qu'acheteur, je veux que la page de detail de t-shirt aie un champ quantité afin de rentrer la quantité que je souhaite (max 4) | 2 | max 4 de quantité
T-SHIRTSTORE-22 | En tant qu'acheteur, je veux pouvoir ajouté un t-shirt a mon panier afin de savoir ce que j'achete sur le moment | 3 | ajouter au panier, vérifier la quantité
T-SHIRTSTORE-23 | En tant qu'acheteur, je veux un aperçu du panier actuel afin de garder un oeil sur mes achats | 5 | créer une liste des articles choisi par l'utilisateur
T-SHIRTSTORE-24 | En tant qu'acheteur, je veux que mon détail de commande soit sous forme de facture afin d'avoir la possibilité d'acheter au nom d'une entreprise | 5 | afficher les information de prix de taille le sous total la tva etc...
T-SHIRTSTORE-25 | En tant qu'acheteur, je veux pouvoir supprimer mes articles du panier afin de retirer les mauvais choix que j'ai fait | 2 | supprimer du tableau l'article choisi
T-SHIRTSTORE-26 | En tant qu'acheteur, je veux pouvoir modifier la quantité de mes articles afin de me permettre d'ajouter sans repasser par la page du produits | 2 | modifier la variable
T-SHIRTSTORE-27 | En tant qu'acheteur, je veux pouvoir réinitialiser le panier afin de repartir a zéro si je me trompe de taille de nombre... | 2 | Supprimer du tableau toute les informations du panier
T-SHIRTSTORE-28 | En tant qu'acheteur, je ne veux pas que mon panier se sauvegarde à la fermeture de la page afin de refaire du shopping plus tard | 1 | Pas de cookie
T-SHIRTSTORE-29 | En tant qu'acheteur, je veux que la page de validation du panier soit accesible depuis le panier afin d'etre logique sur l'endroit du lien | 1 | Mettre un lien sur la page de visualisation redirigeant vers la page de validation
T-SHIRTSTORE-30 | En tant qu'acheteur, je veux que la page de validation soit accessible si le panier contient des articles de stock afin de ne pas vendre ce que je n'ai plus | 2 | mettre une condition
T-SHIRTSTORE-31 | En tant qu'acheteur, je veux que la page de validation soit accessible si le panier contient au moins un article afin de ne pas vendre ce que je n'ai plus | 2 | mettre une condition
T-SHIRTSTORE-32 | En tant qu'acheteur, je veux pouvoir entrer mes coordonnées si je ne me suis pas encore enregistré sur la page de validation du panier afin que l'netreprise aie toute mes informations de livraison | 3 | Créer un formulaire d'inscription, verifier que la personne n'y est pas encore
T-SHIRTSTORE-33 | En tant qu'acheteur, je veux pouvoir m'identifier avec mon mail sur la page de validation du panier afin de ne pas devoir remettre mes coordonnées | 2 | creer un formaulaire de connexion, verifier que les identifiants soit present dans la BDD
T-SHIRTSTORE-34 | En tant qu'acheteur, je veux valider ma commande pour pouvoir etre livré | 3 | ajouter dans la BDD une commande non livrée avec le choix des t-shirt du client
T-SHIRTSTORE-35 | En tant qu'administrateur je veux une création de commande à la validation de chaque panier afin de mettre a jour les commandes a effectué | 5 | créer la commande dans le tableau et réinitialiser le panier créer une page pour validation envoyer un mail de validation?
T-SHIRTSTORE-36 | En tant qu'administrateur, je veux une adaptation du stock au moment de la validation des commandes des clients afin de garder une cohérence dans le stock restant | 3 | retirer le nombre de t-shirt commandé du stock
T-SHIRTSTORE-37 | En tant qu'acheteur, je veux un menu permanant afin de garder une grande partie du site accessible grâce a celui ci et faciliter la navigation | 3 | creer le header, créer la base de donnée, créer les liens ves les différentes pages
T-SHIRTSTORE-38 | En tant qu'administrateur je veux un lien vers la partie administration afin de pouvoir m'y rendre | 1 | creer un lien amenant a la page de connexion
T-SHIRTSTORE-39 | En tant qu'acheteur, je veux que chaque page contienne un logo afin de laisser savoir aux gens qu'ils sont toujours sur notre site | 1 | Ajouter l'image au site dans le header
T-SHIRTSTORE-40 | En tant qu'acheteur, je veux une liste des t-shirts dont les 3 premiers t-shirts soit les plus récents afin de voir les nouveauté | 3 | demande BDD tri
T-SHIRTSTORE-41 | En tant qu'acheteur, je veux une liste dont les 3 derniers t-shirts soit tiré au hasard afin de voir ce que l'entreprise fait | 3 | choix hasard
T-SHIRTSTORE-42 | En tant qu'administrateur, je veux que les t-shirts n'ayant plus de stock ne puisse plus etre mis en avant sur le site afin que le client ne soit pas déçu de ne pas pouvoir recevoir son t-shirt (t-shirt) | 3 | ajouter une condition sur le stock pour l'affichage des t-shirt
T-SHIRTSTORE-43 | En tant qu'administrateur je veux qu'un t-shirt n'ayant plus de stock ne soit plus cliquable pour evitr un mal entendu avec le client | 2 | supprimer les liens si le stock est a 0 donc condition + si stock =0 alors creation sans lien
T-SHIRTSTORE-44 | En tant qu'administrateur je veux qu'un t-shirt n'ayant plus de stock aie une mention "plus de stock" afin de prévenir que le t-shirt n'est lpus commandable pour le moment | 2 | ajouter la mention dans la creation de div
T-SHIRTSTORE-45 | En tant qu'administrateur, je veux que la liste des catégories soit éditable sans nécessiter un nouveau déploiement afin de ne pas rester toujours dans les mêmes thèmes | 5 | creer une partie categorie pour editer les catégories
En tant qu'acheteur, je veux un graphisme simple, jeune et léger
| Total heure | 45
T-SHIRTSTORE-TECH-1 | Création du repo GIT | 3
T-SHIRTSTORE-TECH-2 | Création du socle technique (bootstrap layout de base) | 2
T-SHIRTSTORE-TECH-3 | Mise en place de la Base de donnée (création du schéma et de l'utilisateur qui sera utilisé par l'application PHP) | 2
Mot de passe oublié
Adresse client sur gestion des commandes
Page paiement
Modification des coordonnées
Envoyer un mail

## Feuille 2
Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin
T-SHIRTSTORE-TECH-1
T-SHIRTSTORE-TECH-2
T-SHIRTSTORE-TECH-3
T-SHIRTSTORE-1
T-SHIRTSTORE-2
T-SHIRTSTORE-3
T-SHIRTSTORE-4
T-SHIRTSTORE-5
T-SHIRTSTORE-6
T-SHIRTSTORE-7
T-SHIRTSTORE-8
T-SHIRTSTORE-9
T-SHIRTSTORE-10
T-SHIRTSTORE-11
T-SHIRTSTORE-12
T-SHIRTSTORE-13
T-SHIRTSTORE-14
T-SHIRTSTORE-15
T-SHIRTSTORE-16
T-SHIRTSTORE-17
T-SHIRTSTORE-18
T-SHIRTSTORE-19
T-SHIRTSTORE-20
T-SHIRTSTORE-21
T-SHIRTSTORE-22
T-SHIRTSTORE-23
T-SHIRTSTORE-24
T-SHIRTSTORE-25
T-SHIRTSTORE-26
T-SHIRTSTORE-27
T-SHIRTSTORE-28
T-SHIRTSTORE-29
T-SHIRTSTORE-30
T-SHIRTSTORE-31
T-SHIRTSTORE-32
T-SHIRTSTORE-33
T-SHIRTSTORE-34
T-SHIRTSTORE-35
T-SHIRTSTORE-36
T-SHIRTSTORE-37
T-SHIRTSTORE-38
T-SHIRTSTORE-39
T-SHIRTSTORE-40
T-SHIRTSTORE-41
T-SHIRTSTORE-42
T-SHIRTSTORE-43
T-SHIRTSTORE-44
T-SHIRTSTORE-45